## Demo版本
Demo版本规划
版本目标 | 设计制作游戏的核心系统。完成体验版本。 策划搭建基本数值模型，并完成游戏整体系统规划。 程序初步完成战斗底层设计，初步建立角色和ai的制作流程。 美术尝试完成一到两个角色的设计和制作，定下美术风格和完善流程规范，为美术量化打下基础。
分类 | 工作任务 | 工作内容 | 开发人员 | 开发时间 | 完成时间
策划 | 游戏大纲 | 设计并完成游戏大纲，规划出游戏的整体系统，并制定游戏的主线和美术风格。该大纲需要所有核心人员确定通过。以便之后开展工作 | 刘吉平 | 2014-03-01 | 2014-03-07
| 角色和怪物设计【DEMO版】 | 设计DEMO版本中需要的角色和怪物。 需要制定出角色和怪物的美术需求和对应的动作。 需要配合美术和程序制定出角色的外包规范。 | 刘吉平 | 2014-03-08 | 2014-03-12
| 技能设计【DEMO版】 | 设计DEMO版本中所使用到的技能。 需要制定技能的美术需求。 需要配合美术和程序制定出技能的制作规范。 | 刘吉平 | 2014-03-08 | 2014-03-12
| 场景设计【DEMO版】 | 设计DEMO版本中需要战斗场景 需要制定场景的分层、镜头等规则。 | 刘吉平 | 2014-03-08 | 2014-03-12
| 界面设计【DEMO版】 | 设计DEMO版本所需要的战斗场景界面 | 刘吉平 | 2014-03-08 | 2014-03-12
| 核心数值和算法 | 设计出角色的基础属性，并设计基础的战斗算法。 | 刘吉平 | 2014-03-13 | 2014-03-20
| 战斗规则 | 详细的战斗规则，并配合程序完成DEMO的战斗演示 | 刘吉平 | 2014-03-13 | 2014-03-20
| 场景规则 | 详细的场景规则，并配合程序完成DEMO的战斗演示 | 刘吉平 | 2014-03-13 | 2014-03-20
| DEMO版的量化和整合工作 | 配合美术和程序，完成DEMO版本 | 刘吉平 | 2014-03-21 | 2014-03-30
程序 | 建立项目svn | 建立项目档案，启动项目 | 童晓宇 | 2014-03-03 | 2014-03-03
| 战斗场景 |  | 童晓宇 | 2014-03-03 | 2014-03-04
| 角色基本动作 |  | 童晓宇 | 2014-03-05 | 2014-03-07
| 角色特效 |  | 童晓宇 | 2014-03-10 | 2014-03-14
| 角色技能 |  | 童晓宇 | 2014-03-17 | 2014-03-21
| 基础角色AI |  | 童晓宇 | 2014-03-24 | 2014-03-26
| 角色系统整合 |  | 童晓宇 | 2014-03-27 | 2014-03-28
| 客户端框架 | 启动客户端工程，建立客户端框架 | 陈军奇 | 2014-03-03 | 2014-03-04
| UI框架 |  | 陈军奇 | 2014-03-05 | 2014-03-06
| UI基础控件 |  | 陈军奇 | 2014-03-07 | 2014-03-21
| 主界面 | 战斗主界面初步制作 | 陈军奇 | 2014-03-23 | 2014-03-28
美术 | 战斗场景 | 战斗场景一张满足功能测试 | 林超 | 2014-02-17 | 2014-02-21
| 游戏主角 | 设计制作一个基本主角 | 林超 | 2014-02-24 | 2014-02-26
| 主角动作 | 主角7个基本动作，2个技能动作 | 林超 | 2014-02-27 | 2014-03-05
| 技能特效 | 怪物和主角技能特效 | 林超 | 2014-03-06 | 2014-03-11
| 怪物 | 怪物6个基本动作 | 林超 | 2014-03-12 | 2014-03-19
| BOSS | BOSS6个基本动作,1个技能 | 林超 | 2014-03-20 | 2014-03-28
| UI战斗界面 |  | 李会林 | 2014-02-21 | 2014-03-19

## 后期版本
功能系统 |  | 策划数值和量化 | 美术量化
功能名称 | 功能名称 | 功能名称 | 功能名称
登陆 | 交流 | 策划数值 | 美术量化
角色创建 | 聊天功能 | 角色战斗属性 | 主城图3张 2880*1200
防沉迷系统 | 私聊功能 | 成长相关数值 | 战斗背景图 1440*600
主界面 | 系统公告 | 游戏经济平衡 | 新手教学地图
主界面UI | 社交 | 付费相关 | 第一章关卡5张
主界特效 | 好友系统 | 策划量化 | 第二章关卡5张
角色相关 | 黑名单 | 角色量化 | 第三章关卡5张
角色属性 | 家族 | 主角和伙伴量化 | 角色
角色升级 | 家族基础功能 | 怪物量化 | 主角3个
行动点系统 | 家族活动 | NPC量化 | 伙伴15个
声望系统 | 日常活动 | 技能量化 | NPC15个
时装 | 活动1 | 主角技能量化 | 怪物
战斗系统 | 活动2 | 伙伴技能量化 | 新手教学怪物5个
野外战斗 | 活动3 | 使魔技能量化 | 第一章怪物15个
野外战斗 | 活动4 | 物品量化 | 第二章怪物15个
扫荡 | 活动5 | 装备量化 | 第三章怪物15个
多人战斗 | 活动6 | 道具量化 | 技能特效
竞技场 | 活动7 | 时装量化 | 主角特效
关卡系统 | 活动8 | 坐骑量化 | 伙伴特效
关卡线 | 活动9 | 任务量化 | 使魔特效
关卡剧情 | 特色系统 | 第一章任务
掉落系统 | 宝物系统 | 第二章任务
移动与地图 | 秘境探索 | 第三章任务
城市设计制作 | 使魔培养 | 关卡量化
家族地图设计制作 | 成长系统 | 新手教学关卡
野外地图设计制作 | 引导系统 | 第一章关卡
伙伴系统 | 目标系统 | 第二章关卡
伙伴培养 | 活跃度 | 第三章关卡
伙伴招募 | 其他成长系统1 | 剧情量化
好感度 | 其他成长系统2 | 第一章剧情
布阵 | 其他成长系统3 | 第二章剧情
经济系统 | 其他成长系统4 | 第三章剧情
货币机制 | 其他成长系统5 | 活动量化
经济平衡 | 付费相关 | 1.0版本活动量化
物品系统 | VIP机制
背包系统 | 充值系统
仓库系统 | 游戏操作
物品的数据 | 鼠标操作
物品买卖 | 键盘操作
普通商店 | 操作界面
商城 | 操作提示
物品合成 | 系统设置
装备系统 | 游戏设置
装备规则 | 音频设置
强化系统 | 图像设置
装备升级 | 按键设置
伙伴专属 | 消费提示设置
技能 | 编辑器
主角技能 | AI编辑器
使魔技能 | 角色编辑器
伙伴技能
敌方技能
任务
任务系统
每日任务
副本成就

## 人员
职位 | 人员
制作人 | 童晓宇
项目经理 | 刘吉平
产品经理 | 洪雨辰
监制 | 姜信仲
企划 | 刘吉平
编剧 | 洪雨辰
客户端主程 | 陈军奇
服务端主程 | 童晓宇
主策划 | 刘吉平
系统策划 | 邹渊
主美术 | 林超
UI美术 | 顾凤庭 何深
动作师 | 程远
特效师 | 郑啸