## Demo版本
3月版本
版本目标 | 设计制作游戏的核心系统。完成体验版本。 策划搭建基本数值模型，并完成游戏整体系统规划。 程序初步完成战斗底层设计，初步建立角色和ai的制作流程。 美术尝试完成一到两个角色的设计和制作，定下美术风格和完善流程规范，为美术量化打下基础。
分类 | 工作任务 | 工作内容 | 开发人员 | 开发时间 | 完成时间 | 完成度
策划与市场 | 游戏大纲 | 设计并完成游戏大纲，规划出游戏的整体系统，并制定游戏的主线和美术风格。该大纲需要所有核心人员确定通过。以便之后开展工作 | 刘吉平 | 2014-03-01 | 2014-03-07 | 100%
| 角色和怪物设计【DEMO版】 | 设计DEMO版本中需要的角色和怪物。 需要制定出角色和怪物的美术需求和对应的动作。 需要配合美术和程序制定出角色的外包规范。 | 邹渊、刘吉平 | 2014-03-01 | 2014-03-12 | 100%
| 技能设计【DEMO版】 | 设计DEMO版本中所使用到的技能。 需要制定技能的美术需求。 需要配合美术和程序制定出技能的制作规范。 | 邹渊、刘吉平 | 2014-03-01 | 2014-03-12 | 100%
| 场景设计【DEMO版】 | 设计DEMO版本中需要战斗场景 需要制定场景的分层、镜头等规则。 | 邹渊、刘吉平 | 2014-03-01 | 2014-03-12 | 100%
| 界面设计【DEMO版】 | 设计DEMO版本所需要的战斗场景界面 | 邹渊、刘吉平 | 2014-03-08 | 2014-03-12 | 100%
| 核心数值和算法 | 设计出角色的基础属性，并设计基础的战斗算法。 | 刘吉平 | 2014-03-13 | 2014-03-20 | 100%
| 战斗规则 | 详细的战斗规则，并配合程序完成DEMO的战斗演示 | 刘吉平 | 2014-03-13 | 2014-03-20 | 100%
| 场景规则 | 详细的场景规则，并配合程序完成DEMO的战斗演示 | 刘吉平 | 2014-03-13 | 2014-03-20 | 100%
| DEMO版的量化和整合工作 | 配合美术和程序，完成DEMO版本 | 邹渊、徐涛 | 2014-03-21 | 2014-03-30 | 100%
| 游戏剧情 | 设计游戏的背景和主线故事 | 洪雨辰 | 2014-03-01 | 2014-03-30 | 100%
| 竞品游戏分析 | 分析市场同类游戏 | 徐涛 | 2014-03-01 | 2014-03-20 | 100%
程序 | 建立项目svn | 建立项目档案，启动项目 | 童晓宇 | 2014-03-03 | 2014-03-03 | 100%
| 角色编辑器 | 实现角色编辑功能，制定角色制作规格 | 童晓宇 | 2014-03-03 | 2014-03-04 | 100%
| 角色基本动作 | 实现角色基本动作 | 童晓宇 | 2014-03-05 | 2014-03-06 | 100%
| 特效编辑器 | 实现特效编辑功能，制定特效制作规格 | 童晓宇 | 2014-03-07 | 2014-03-09 | 100%
| 角色特效 | 实现角色特效系统 | 童晓宇 | 2014-03-10 | 2014-03-14 | 100%
| 角色技能 | 角色动作和特效的衔接，形成技能 | 童晓宇 | 2014-03-14 | 2014-03-18 | 100%
| 基础角色AI | 制作角色基本AI，实现自动放技能战斗 | 童晓宇 | 2014-03-18 | 2014-03-22 | 100%
| 角色系统整合 | 整合系统和美术资源 | 童晓宇 | 2014-03-22 | 2014-03-23 | 100%
| DEMO版战斗完成 | 完成DEMO版制作 | 童晓宇、陈军奇 | 2014-03-20 | 2014-03-28 | 100%
| 场景编辑器 | 实现场景编辑功能 | 陈军奇 | 2014-03-03 | 2014-03-05 | 100%
| 战斗场景 | 制定场景规格,显示战斗场景 | 陈军奇 | 2014-03-05 | 2014-03-07 | 100%
| 客户端框架 | 启动客户端工程，建立客户端框架 | 陈军奇 | 2014-03-10 | 2014-03-11 | 100%
| UI框架 | 设计UI底层,制定美术UI制作流程 | 陈军奇 | 2014-03-12 | 2014-03-14 | 100%
| UI基础控件 | 结合美术策划需求,实现通用UI控件 | 陈军奇 | 2014-03-17 | 2014-03-21 | 100%
| 主界面 | 战斗主界面初步制作 | 陈军奇 | 2014-03-24 | 2014-03-28 | 100%
美术 | 战斗场景 | 战斗场景一张满足功能测试 | 林超 | 2014-03-03 | 2014-02-21 | 100%
| 主角动作 | 主角7个基本动作，2个技能动作 | 程远 | 2014-03-03 | 2014-03-07 | 100%
| 主角特效 | 怪物和主角技能特效 | 郑晓杨方 | 2014-03-07 | 2014-03-11 | 100%
| 怪物模型贴图 | 地精2个 | 何深 | 2014-03-04 | 2014-03-10 | 100%
| 怪物 | 怪物6个基本动作 | 程远钟李杰 | 2014-03-10 | 2014-03-15 | 100%
| BOSS | BOSS6个基本动作,1个技能 | 贴图 | 2014-03-12 | 2014-03-16 | 100%
| BOSS模型 | 食人怪 | 林超 | 2014-03-04 | 2014-03-05 | 100%