## Demo版本
α版本前期计划
分类 | 工作任务 | 工作内容 | 开发人员 | 开发时间 | 完成时间 | 完成度
策划与市场 | 角色系统 | 核心系统之一，需要设计角色属性，升级，以及英雄星级等相关规则 | 刘吉平 | 2014-04-01 | 2014-04-05 | 60%
| 角色创建系统 | 创建角色的功能文档，包括选择、创建人物的流程和界面设计 | 朱正杰 | 2014-04-01 | 2014-04-05 | 20%
| 道具系统 | 核心系统之一，需要设计道具的属性，类型，悬浮框等规则 | 刘吉平 | 2014-04-08 | 2014-04-12 | 60%
| 主要功能 - 角色 | 位于主界面右下角的主要功能，其中整合了角色信息，装备时装栏，背包，英雄升星，圣灵石等功能。需要完成功能说明文档以及界面设计。 | 刘吉平 | 2014-04-01 | 2014-04-12 | 60%
| 技能系统 | 技能的机制，效应等规则。 | 邹渊 | 2014-04-01 | 2014-04-05 | 20%
| 技能设计 | 设计第一版的主角、伙伴和怪物的技能。 | 邹渊 | 2014-04-01 | 2014-04-05 | 20%
| 关卡系统 | 关卡的进入，战斗规则，战斗结算，关卡成就等规则。 | 刘吉平 | 2014-04-14 | 2014-04-19 | 60%
| 关卡设计 | 设计1~3章的关卡。包括怪物布置，关卡奖励，关卡成就。 | 邹渊 | 2014-04-08 | 2014-04-12 | 0%
| 任务系统 | 基础任务的规则，需要制定任务的类型，完成条件，奖励机制等规则。 | 邹渊 | 2014-04-14 | 2014-04-19 | 0%
| 任务设计 | 设计测试用的任务 | 邹渊 | 2014-04-14 | 2014-04-19 | 0%
| 邮件系统 | 设计由系统发送的邮件。包括邮件界面的设计，操作规则。 | 朱正杰 | 2014-04-08 | 2014-04-12 | 40%
| 聊天系统 | 聊天系统的文档，操作规则和界面设计。 | 朱正杰 | 2014-04-14 | 2014-04-19 | 0%
| 好友系统 | 好友系统的文档，操作规则和界面设计。 | 朱正杰 | 2014-04-21 | 2014-04-26 | 0%
| 强化系统 | 装备的强化规则 | 邹渊 | 2014-04-21 | 2014-04-23 | 0%
| 洗练系统 | 装备的洗练规则 | 邹渊 | 2014-04-24 | 2014-04-26 | 0%
| 城市规则 | 城市内部的移动，NPC，世界地图等规则 | 邹渊 | 2014-04-28 | 2014-04-30 | 0%
| 商店系统 | 商店的购买，出售规则和界面 | 朱正杰 | 2014-04-28 | 2014-04-30 | 0%
| 伙伴系统 | 伙伴相关的招募，升星，神器，好感度等规则和对应界面 | 刘吉平 | 2014-04-21 | 2014-04-30 | 0%
| 游戏数值 | 逐步完善游戏中的数值体系 | 刘吉平 | 2014-04-01 | 2014-04-30 | 0%
| 量化配置表制作 | 根据功能逐步制作游戏中的配置表相关的量化表。 | 刘吉平 | 2014-04-01 | 2014-04-30 | 0%
| 主线剧情 | 第4~5章的故事主线 | 洪雨辰 | 2014-04-01 | 2014-04-12 | 0%
| 付费模块设计 | 设计VIP的机制，游戏中的基础付费系统的构成。 | 洪雨辰 | 2014-04-14 | 2014-04-30 | 0%
| 协同开发 | 根据设计出的系统给予产品相关的修改建议。 | 洪雨辰 | 2014-04-01 | 2014-04-30 | 0%
| 剧情细化 | 细化序章和第一章的剧情 | 洪雨辰 | 2014-04-01 | 2014-04-30 | 0%
程序 | 角色系统 | 角色表，角色建立、登陆、属性、升级等 | 陈军奇、童晓宇 | 2014-04-01 | 2014-04-04 | 0%
| 道具系统 | 物品表，背包、装备、悬浮框，物品获得等 | 陈军奇、黄世江 | 2014-04-01 | 2014-04-08 | 0%
| 技能系统 | 技能表，技能设计、学习、升级、表现，伤害计算等 | 陈军奇、童晓宇 | 2014-04-09 | 2014-04-12 | 0%
| 关卡系统 | 关卡表，关卡设计、场景怪物摆放、波数、BOSS、结算等 | 陈军奇、童晓宇 | 2014-04-13 | 2014-04-16 | 0%
| 任务系统 | 任务表，任务接取、实现、完成、奖励等 | 陈军奇、黄世江 | 2014-04-09 | 2014-04-12 | 0%
| 邮件系统 | 系统邮件，奖励，物品发放，公告等 | 陈军奇、黄世江 | 2014-04-13 | 2014-04-16 | 0%
| 聊天系统 | 聊天系统 | 陈军奇、黄世江 | 2014-04-17 | 2014-04-20 | 0%
| 好友系统 | 加好友，私聊 | 陈军奇、黄世江 | 2014-04-21 | 2014-04-24 | 0%
| 主城系统 | 主城、NPC、分层结构、地图切换、角色同步 | 黄世江 | 2014-04-25 | 2014-04-30 | 0%
| 网络联机战斗 | 网络联机战斗 | 童晓宇 | 2014-04-16 | 2014-04-30 | 0%
美术 | 主界面左上角 |  | 林超 | 2014-04-01 | 2014-04-02 | 0%
| 控件制定 |  | 林超 | 2014-04-03 | 2014-04-04 | 0%
| 装备背包角色界面 |  | 林超 | 2014-04-05 | 2014-04-06 | 0%
| 技能界面 |  | 林超 | 2014-04-07 | 2014-04-08 | 0%
| 选关界面 |  | 林超 | 2014-04-09 | 2014-04-10 | 0%
| 结算界面 |  | 林超 | 2014-04-11 | 2014-04-12 | 0%
| 任务界面 |  | 林超 | 2014-04-13 | 2014-04-14 | 0%
| *任务主界面 |  | 林超 | 2014-04-15 | 2014-04-16 | 0%
| 邮件系统 |  | 林超 | 2014-04-17 | 2014-04-18 | 0%
| 聊天系统 |  | 林超 | 2014-04-19 | 2014-04-20 | 0%
| 好友界面 |  | 林超 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 0%
| 外包测试 |  | 林超 | 2014-04-01 | 2014-04-07 | 0%
| 原话第一批资源到位 |  | 林超 | 2014-04-08 | 2014-04-14 | 0%
| 3D第一批资源到位 |  | 林超 | 2014-04-15 | 2014-04-21 | 0%
| 第一批资源内部消化 |  | 林超 | 2014-04-22 | 2014-04-28 | 0%