## Demo版本
5月计划
分类 | 工作任务 | 工作内容 | 开发人员 | 开发时间 | 完成时间 | 完成度
策划与市场 | 血脉 | 主角的成长线，以及功能开发的指引。 | 朱正杰 | 2014-05-04 | 2014-05-09 | 0%
| 阵型系统 | 包括了阵型，助威和女神系统 | 刘吉平 | 2014-05-04 | 2014-05-09 | 0%
| 家族系统 | 家族的基础系统，包括创建加入权限等基础功能。 | 朱正杰 | 2014-05-12 | 2014-05-16 | 0%
| 庄园 | 熊大锤相关功能，包括了熊大锤的养成，升级，功能解锁等 | 刘吉平 | 2014-05-12 | 2014-05-16 | 0%
| 庄园-宝物展示 | 显示当前获得的宝物 | 刘吉平 | 2014-05-12 | 2014-05-16 | 0%
| 秘境探险 | 特色玩法之一，探险获得各种保护 | 刘吉平 | 2014-05-19 | 2014-05-23 | 0%
| 竞技场 | 基础的PVP功能，通过排名获得积分，可以在竞技场商店中购买道具 | 朱正杰 | 2014-05-19 | 2014-05-23 | 0%
| 竞技场商店 | 竞技场的商店，和普通商店不同，需要独立设计界面。 | 朱正杰 | 2014-05-19 | 2014-05-23 | 0%
| 声望商店 | 声望商店和普通商店不同，需要独立设计界面。 | 朱正杰 | 2014-05-26 | 2014-05-28 | 0%
| 坐骑 | 付费相关的成长线 | 刘吉平、洪雨辰 | 2014-05-26 | 2014-05-30 | 0%
| 点金 | 付费换取金币的系统 | 朱正杰 | 2014-05-29 | 2014-05-30 | 0%
| 宝石共鸣 | 消耗材料升级，升级后将提升宝石的整体属性 | 邹渊 | 2014-05-04 | 2014-05-09 | 0%
| 关卡量化-序章+第一章 | 对关卡，掉落，奖励进行量化 | 邹渊、刘吉平 | 2014-05-04 | 2014-05-31 | 0%
| 怪物量化-序章+第一章 | 对怪物属性，关卡位置进行量化 | 邹渊、刘吉平 | 2014-05-04 | 2014-05-31 | 0%
| 物品量化-序章+第一章 | 对物品进行量化 | 邹渊、刘吉平 | 2014-05-04 | 2014-05-31 | 0%
| 美术资源整合 | 整合美术资源 | 邹渊 | 2014-05-04 | 2014-05-31 | 0%
| 游戏数值 | 设计游戏中的数值体系 | 刘吉平 | 2014-05-04 | 2014-05-31 | 0%
| 量化配置表制作 | 制作量化的配置表 | 刘吉平 | 2014-05-04 | 2014-05-31 | 0%
| 主线剧情 | 根据开发实际情况对主线剧情进行对应修改 | 洪雨辰 | 2014-05-04 | 2014-05-31 | 0%
| 付费模块设计 | 设计游戏中的付费模块。 | 洪雨辰 | 2014-05-04 | 2014-05-31 | 0%
| 协同开发 | 根据设计出的系统给予产品相关的修改建议。 | 洪雨辰 | 2014-05-04 | 2014-05-31 | 0%
| 剧情细化 | 细化剧情的内容 | 洪雨辰 | 2014-05-04 | 2014-05-31 | 0%
程序 | 伙伴系统 |  | 章圣远、童晓宇 | 2014-05-01 | 2014-05-04 | 0%
| 神力系统 |  | 陈军奇、黄世江 | 2014-05-01 | 2014-05-04 | 0%
| 商店系统 |  | 陈军奇、黄世江 | 2014-05-05 | 2014-05-08 | 0%
| 强化系统 |  | 陈军奇、黄世江 | 2014-05-09 | 2014-05-12 | 0%
| 洗练系统 |  | 陈军奇、黄世江 | 2014-05-13 | 2014-05-16 | 0%
| 血脉系统 |  | 陈军奇、黄世江 | 2014-05-17 | 2014-05-20 | 0%
| 宝石系统 |  | 陈军奇、黄世江 | 2014-05-21 | 2014-05-24 | 0%
| 环任务 |  | 陈军奇、黄世江 | 2014-05-25 | 2014-05-28 | 0%
| 合成系统 |  | 章圣远、童晓宇 | 2014-05-05 | 2014-05-08 | 0%
| 点金 |  | 章圣远、童晓宇 | 2014-05-09 | 2014-05-12 | 0%
| 宝石共鸣 |  | 章圣远、童晓宇 | 2014-05-13 | 2014-05-16 | 0%
| 竞技场 |  | 章圣远、童晓宇 | 2014-05-17 | 2014-05-20 | 0%
| 阵型系统 |  | 章圣远、童晓宇 | 2014-05-21 | 2014-05-24 | 0%
| 系统优化完善 |  | 所有程序 | 2014-05-01 | 2014-05-31 | 0%
美术 | 45个3D模型资源 |  | 林超 | 2014-05-01 | 2014-05-31 | 0%
| 2个主城 |  | 林超 | 2014-05-01 | 2014-05-31 | 0%
| 15个战斗场景 |  | 林超 | 2014-05-01 | 2014-05-31 | 0%
| 10个BOOS区域 |  | 林超 | 2014-05-01 | 2014-05-31 | 0%
| 15个半身像 |  | 林超 | 2014-05-01 | 2014-05-31 | 0%