## Todo
| 模块 | 事项 | 分工 | 完成情况 | 备注
1 | 音效 | 技能特效音效 | 策划
2 | 音效 | 界面音效 | 策划
3 | 数值 | 账号成长及角色成长数值表 | 策划
4 | 数值 | 物品产出及消耗数值表 | 策划
5 | 人物配音 | 17个角色的登场、攻击、施放技能、死亡台词 | 外包
6 | UI | 文字配色设计 | 美术
7 | UI | 17个角色头像 | 美术
8 | UI | 4个头像框设计 | 美术
9 | UI | 宝箱界面 | 美术
10 | UI | 技能图标 | 美术
11 | UI | 道具图标 | 美术
12 | UI | 成就等级奖杯 | 美术
13 | UI | 角色情报界面重新排版 | 美术
14 | UI | 角色情报界面重新排版 | 客户端
15 | UI | 大厅界面重新排版 | 客户端
16 | 宝箱功能 | 宝箱界面排版及开宝箱过程实现 | 客户端
17 | 分享系统 | 二维码，网页，奖励领取 | 服务器
18 | 成就系统 | 成就功能实现 | 客户端，服务器
19 | 账号系统 | 账号下线后数据的保存 | 服务器
20 | 账号空间 | 个性签名的修改 | 服务器
21 | 账号空间 | 总览数据列举 | 策划
22 | 账号空间 | 新增账号等级加成说明 | 客户端
23 | 账号空间 | 历史战绩查看功能 | 服务器
24 | 访问空间 | 聊天界面点击他人头像无法打开其个人空间 | 客户端，服务器
25 | 设置功能 | 音乐和音效开关功能 | 客户端
26 | 战斗系统 | 战斗结算 | 客户端，服务器
27 | 战斗系统 | 战前装备道具的实现 | 客户端，服务器
28 | 战斗礼包 | 每日战斗礼包功能实现 | 服务器
29 | 礼包码 | 礼包码生成和兑换 | 客户端，服务器
30 | 好友系统 | 好友功能 | 客户端，服务器
| 成就系统 | 成就里程提示，成就达成提示 | 策划
| 战前装备 | 技能雪球装备的提示 | 策划
| 快速购买 | 钻石、雪球道具的快捷购买方式 | 策划
| 奖杯界面 | 界面翻页的提示方式优化 | 策划
| 钻石充值 | 钻石充值功能 | 客户端、服务器
| 账号升级 | 账号经验提升时的动画表现 | 策划